## Copertina
Autorità di Bacino del Fiume Arno
Accordo di Programma 18 febbraio 2005
Quadri riassuntivi I Fase
| Quadro Interventi I fase: | Tabella riassuntiva degli interventi
| Quadro Risorse Disponibili: | Tabella e grafici riassuntivi delle risorse formalmente disponibili
| Quadro Stato Attuazione: | Tabelle e grafici riassuntivi del rapporto tra livello di progettazione degli interventi e importi/risorse
| Geografia Interventi: | Localizzazione interventi

## Quadro interventi I fase
Autorità di Bacino del Fiume Arno
Codice | Intervento | Costo stimato AP 18.02.05 | Costo da progetto | Risorse stanziate AP 18.02.05 | Risorse extra AP 18.02.05 | Risorse totali | Ente Attuatore | RUP | Livello di attuazione | Presentazione dell'ultimo livello di progettazione | Parere CT | VIA LR 79/98
Ambito Casentino, Pianura aretina e Val di Chiana umbro-toscana
8458 | Cassa Poppi 2 – Bibbiena 2. Stralcio opere idrauliche connesse a SR71 | 19400000 | 1559000 | 1559000 | 0 | 1559000 | Provincia di Arezzo | Arch. Cardinali | Lavori conclusi |  | 2004-07-05 | 2005-12-28
1014 | Cassa Poppi 2 |  | 17747205 | 765142.25 | 0 | 765142.25 | Comunità Montana Casentino | Arch. Brami | Progetto preliminare | giugno 2004 | 2004-07-05 | 2005-12-28
1016 | Cassa Bibbiena 2 | [5 empty] | Comunità Montana Casentino | Arch. Brami | Progetto preliminare | giugno 2004 | 2004-07-05 | 2005-12-28
Ambito Valdarno superiore, area fiorentina e Chianti
8459 | Cassa Le Padulette - Stralcio opere idrauliche connesse a SR69 | 13400000 | 3449000 | 3449000 | 0 | 3449000 | Provincia di Arezzo | Arch. Sandra Grani | Lavori in corso |  | 2005-10-25 | 2006-03-10
1340 | Cassa Le Padulette |  | 9946373.08 | 0 | 0 | 0 | Provincia di Arezzo | Ing. Radicchi | Progetto preliminare | ottobre 2009 | 2005-10-25 | 2006-03-10
8462 | Cassa Pizziconi - Lotto 1 - Stralcio opere idrauliche connesse a SR69 | 11800000 | 2570000 | 2570000 | 0 | 2570000 | Provincia di Firenze | Ing. Carosella | Lavori in appalto | settembre 2010
1023 | Cassa Figline 1-3 (Pizziconi - Lotto 1) |  | 14000000 | 14000000 | 0 | 14000000 | Comune di Figline Valdarno (Commissariato) | Ing. Valoriani | Lavori in corso | settembre 2009 | 2007-03-20 | 2007-05-03
1025 | Cassa Figline1- 3 (Pizziconi - Lotto 2) |  | 6350000 | 6190000 | 0 | 6190000 | Comune di Figline Valdarno (?) |  | Progetto definitivo | febbraio 2012 | 2007-03-20 | 2007-05-03
1024 | Cassa Figline 2 (Restone) | 6500000 | 6510000 | 6510000 | 0 | 6510000 | Comune di Figline Valdarno (?) |  | Progetto preliminare | maggio 2010 | 2003-10-20 | da attivare VIA
1026 | Cassa Incisa (Prulli) | 12900000 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | Regione Toscana |  | Progetto preliminare | maggio 2010 | 2003-10-20 | da attivare verifica
1027 | Cassa Rignano 1 (Leccio) | 16750000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | Regione Toscana |  | Progetto preliminare | maggio 2010 | 2003-10-20 | da attivare verifica
Ambito Area Empolese e Valdelsa
529 | Cassa Roffia 1 Piaggioni | 13420000 | 17500000 | 17500000 | 0 | 17500000 | Comune di San Miniato | Geom. Bianchi | Lavori in corso | maggio 2008 | 2008-04-22 | 2006-05-26
999 | Cassa Roffia 1 Scaletta | 19175000 | 19175000 | 0 | 0 | 0 | Comune di San Miniato | Geom. Bianchi | Progetto preliminare | ottobre 2003 | 2004-03-29 | 2006-05-26
1036 | Cassa Montopoli I lotto | 28000000 | 16750000 | 0 | 0 | 0 | Comune di Montopoli | Geom. Benvenuti | Progetto preliminare | settembre 2009 | 2007-12-11 | da attivare
Ambito Area Valdarno inferiore a Valdera
1344 | Cassa di Peccioli (Scenario 1) | 2490000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | Provincia di Pisa | Dott. Bracci | Lavori conclusi | febbraio 2009 | 2006-01-24 | 2006-08-04
1270 | Casse E1-E2 (Scenario 1) | 4340000 | 6680000 | 300000 | 0 | 300000 | Provincia di Pisa | Dott. Bracci | Progetto definitivo | luglio 2012 | 2006-01-24 | 2006-08-04
1377 | Cassa E4 (Era - Scenario 1) | 2760000 | 3550000 | 3550000 | 0 | 3550000 | Provincia di Pisa | Dott. Bracci | Lavori conclusi | ottobre 2008 | 2006-01-24 | 2006-08-04
8413 | Adeguamenti arginali (Scenario 1) | 2580000 | 2580000 | 0 | 0 | 0 | Provincia di Pisa | Dott. Bracci | Studio di fattibilità | marzo 2005 | 2006-01-24 | no
Ambito Basso Valdarno e area pisana
1501 | Risagomatura ed adeguamento Scolmatore d'Arno * | 19300000 | 51000000 | 22000000 | 29000000 | 51000000 | Provincia di Pisa | Dott. Bracci | Progetto preliminare | giugno 2011 | 2011-10-26 | da attivare
Ambito del comprensorio Ombrone-Bisenzio e area metropolitana
120 | Casse Querciola (lotto B1) | 5000000 | 4140000 | 3098913.8 | 0 | 3098913.8 | Provincia di Pistoia | Ing.Valori | Progetto definitivo | marzo 2012 | 2005-10-25 | in fase di attivazione
| Casse Querciola (lotto A1) |  | 6515000 | 0 | 0 | 0 | Provincia di Pistoia | Ing.Valori | Progetto preliminare | giugno 2011 | 2005-10-25 | da attivare
| Casse Querciola (lotto 3) |  | 2575000 | 0 | 0 | 0 | Provincia di Pistoia | Ing.Valori | Progetto preliminare | giugno 2011 | 2005-10-25 | da attivare
8410 | Ricalibratura Ombrone Pistoiese loc. Castelletti | 1200000 | 2500000 | 1200000 | 0 | 1200000 | Provincia di Prato | Arch. Chiodini | Lavori in corso | febbraio 2012 | 2008-09-08 | no
119 | Cassa Ponte a Tigliano I lotto - I Stralcio | 1300000 |  | 1300000 | 0 | 1300000 | Provincia di Prato | Arch. Chiodini | Lavori in corso | febbraio 2012 | 2006-02-28 | 2008-05-27
8437 | Cassa Ponte a Tigliano I lotto - II Stralcio | 6700000 | 5479168.93 | 0 | 0 | 0 | Provincia di Prato | Arch. Chiodini | Progetto preliminare | febbraio 2008 | 2006-02-28 | 2008-05-27
8436 | Cassa Ponte a Tigliano II lotto |  | 4260831.07 | 0 | 0 | 0 | Provincia di Prato | Arch. Chiodini | Progetto preliminare | febbraio 2008 | 2006-02-28 | 2008-05-27
8416 | Interventi sussidiari basso Ombrone (Adeguamento della cassa di espansione Case Carlesi) | - | 1220000 | 1220000 | 0 | 1220000 | Genio Civile Prato e Pistoia | Ing. Fianchisti | Lavori conclusi | marzo 2009 |  | no
8460 | Interventi sussidiari basso Ombrone (Adeguamento della cassa di espansione Ponte alle Vanne) | - | 685000 | 685000 | 0 | 685000 | Genio Civile Prato e Pistoia | Ing. Fianchisti | Lavori conclusi |  |  | no
122 | Cassa Case Betti | 8000000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | Provincia di Prato | Arch. Chiodini | Studio di fattibilità | gennaio 2005 |  | da attivare
nd | Fondi non impegnati per specifici interventi basso Ombrone |  |  | 1085000 | 0 | 1085000 |  |  | non avviato
1079 | Laghi Primavera ** | 5000000 | 10789000 | 6800600 | 3988400 | 10789000 | Comune di Pistoia | Arch. Bragagnolo | Progetto definitivo | maggio 2007 | 2006-04-12 | nazionale
| Interventi alta valle dell'Ombrone | [5 empty] | Comune di Pistoia
| Fondi disponibili ma non impegnati |  |  | 8768124.6 | 0 | 8768124.6 |  |  | non avviato
| TOTALE | 200015000 | 277130578.08 | 105050780.65 | 32988400 | 138039180.65
| Aggiornamento dati | 2012-10-31
* Il costo e le risorse stanziate fanno riferimento a quanto previsto nell'Accordo di Programma del 11.01.2012 per la realizzazione del 1° stralcio funzionale
** Il costo e le risorse stanziate fanno riferimento a quanto previsto nell'Accordo di Programma del 30.07.2009 Opere strutturali di messa in sicurezza idraulica ed approvvigionamento idropotabile in loc. Gello e Laghi Primavera
I costi per la sola cassa dei Laghi Primavera sono derivata dal QTE allegato al progetto redatto dal Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio
Lavori in appalto: comprende tutto l'iter dell'appalto fino alla consegna
Lavori in corso: dalla consegna al collaudo

## Elenco nomi
Nomi
fondi183_1 | L 183/89, Triennale 2001-2003 Poppi 2 Bibbiena 2 (cassa) | 765142.25
fondi183_2 | Autorità di Bacino (L. 183/89) annualità 2004 Pizziconi II lotto | 441768
fondi 183_3 | Autorità di Bacino (fondi L. 183/89) Piaggioni | 3615627.17
fondi 183_4 | L 183/89 2003 Peccioli | 1291000
fondi 183_5 | Autorità di Bacino (L. 183/89) anno 2003 Querciola B1 | 1033000
fondi 183_6 | L 183/89, Triennale 1998-2000 Poppi 2 Bibbiena 2 | 1291142.25
fondi 183_7 | Autorità di Bacino (L. 183/89) annualità 2003 Pizziconi II lotto | 933000
fondi 183_8 | L 183/89, Triennale 2001-2003 Poppi 2 Bibbiena 2 (argine-strada) | 267857.75
CIPE_20_2004_1 | Regione Toscana (fondi CIPE del. 20/2004) Piaggioni | 3500039.98
CIPE_20_2004_2 | Regione Toscana (fondi CIPE del. 20/2004 assegnati con Del RT 633/2007) Piaggioni | 5051000
CIPE_20_2004_3 | Regione Toscana (CIPE del.20/2004) Padulette SR69 | 3449000
CIPE_3_2006_1 | Regione Toscana (CIPE delibera 3/2006) Pizziconi I lotto | 8717511.6
CIPE_35_2005_1 | Regione Toscana (CIPE del 35/2005) E4,E1_E2 | 2600000
CIPE_35_2005_2 | Regione Toscana (Del CIPE 35/05 e DGRT 705/08) Case Carlesi | 1220000
CIPE_35_2005_3 | Regione Toscana (Del CIPE 35/05 e DGRT 705/08) (non assegnati) | 230000
LR50_1 | Regione Toscana (L.R. 50/94) Pizziconi II lotto | 4815232
LR50_2 | Regione Toscana (L.R. 50/94) Restone III lotto | 5910000
LR50_3 | Regione Toscana (L.R. 50/94) Piaggioni | 2884372.83
LR50_4 | LR 50/94 (DGRT 1076/08) Laghi Primavera | 3400300
LR50_5 | Regione Toscana (L.R. 50/94) Pizziconi I lotto | 1300000
LR50_6 | Regione (ex Lr50/94 impegno AP 17/11/09) Scolmatore | 11000000
LR50_7 | Regione Toscana (L.R. 50/94) Pizziconi SR 69 | 2570000
DL_180 | Autorità di bacino (DL 180/98) Querciola 1 | 1032913.8
PSN_1 | I Piano Strategico Nazionale - Fondi DM 632/06 (DGRT 1076/08) Laghi Primavera | 3400300
PSN_2 | I Piano Strategico Nazionale - Fondi DM 632/06 (DGRT 236/09) Pizziconi I lotto | 3482488.4
PSN_3 | II Piano Strategico Nazionale - Fondi DM 1081/2007 Pizziconi I lotto | 500000
PSN_4 | Stato (PSN 2006-2008, Impegno AP 17/11/09) Scolmatore | 8849087
fondi_art16_1 | Stato (L. 266/2006 Art.1, ex. Art. 16, L.179/2002) Scolmatore | 2150913
fondi_art16_2 | Minambiente (art. 16 L 179/2002) V programma Querciola B1 | 1033000
fondi_art16_3 | Minambiente (Art. 16 L 179/2002) X programma Castelletti-Ponte a Tigliano | 2500000
fondi_prov_1 | Provincia di Firenze Piaggioni | 1500000
fondi_prov_2 | Provincia di Pisa Peccioli | 1209000
fondi_prov_3 | Provincia di Pisa E4, E1-E2 | 1250000
fondi_prov_4 | Provincia PO (non assegnati) | 615000
fondi_prov_5 | Provincia PT Ponte alle Vanne | 650000
fondi_prov_6 | Provincia di Firenze (DCP 218/08. 500.000 annualità 2010 e 100.000 annualità 2011) Restone III lotto | 600000
fondi_prov_7 | Provincia PO Ponte alle Vanne | 35000
fondi_comune_1 | comune di Fucecchio Piaggioni | 175000
fondi_comune_2 | comune di Cerreto Guidi Piaggioni | 173960.02
fondi_comune_3 | comune di San Miniato Piaggioni | 600000
fondi_comune_4 | Comune di Poggio a Caiano (non assegnati) | 120000
fondi_comune_5 | Comune di Quarrata (non assegnati) | 120000
Progettazione1 | Dec.Seg.Gen.2473 del 26/7/2000 Erogati Poppi 2 Bibbiena 2 | 272838.34
Progettazione2 | Del 142/00 Erogati per Pizziconi | 330083.06
Progettazione3 | Del 142/00 Erogati per Padulette | 104785.17
Progettazione4 | Del 142/00 Erogati per Piaggioni | 521524.11
Progettazione5 | Del 142/00 Erogati per Montopoli | 236170.98
Progettazione6 | Del 142/00 Erogati per casse Era | 284077.21
Progettazione7 | Del 142/00 Erogati per Scolmatore | 461516.9
Progettazione8 | Del 142/00 Erogati per Querciola | 9036.98
Progettazione9 | Del 142/00 Erogati per Ponte a Tigliano - Castelletti | 200000
Progettazione10 | Del 142/00 Erogati per Laghi Primavera | 170102.4
L.R. 50/94 |  | 31879904.83
TotaleAccordo |  | 200015000
TotaleDisponibile |  | 105050780.65
TotaleProgetto |  | 277130578.08
TotaleProgettazioneA |  | 4192164.07
TotaleProgettaziomeE |  | 2590135.15

## Quadro Risorse Disponibili
Autorità di Bacino del Fiume Arno
| Costi previsti dall'Accordo |  | 200015000
| Costi da progetto |  | 277130578.08
Risorse disponibili a carico dello Stato |  | Risorse destinate
L.183/89 | 9638537.42 | 9638537.42
D.L.180/98 | 1032913.8 | 1032913.8
L.179/2002 Art.16 | 5683913 | 5683913
L.266/05 Art.1 comma 432 (Piano Strategico Nazionale 2006) | 7000000 | 6882788.4
L.296/06 - L.298/06 (Piano Strategico Nazionale 2007) | 7000000 | 500000
L.244/07 Art.2 comma 321 (Piano Strategico Nazionale 2008) | 11000000 | 8849087
| Stato | 41355364.22 | Non assegnati | 8768124.6
Risorse disponibili a carico dell'AdP 3 agosto 2011 (Commissario)
Sezione attuativa | 11218000
Sezione programmatica | 1782000
| AdP 3 agosto 2011 | 13000000 | Non assegnati | 13000000
Risorse disponibili a carico della Regione Toscana
Fondi CIPE delibera 20/2004 | 12000039.98 | 12000039.98
Fondi CIPE delibera 35/2005 | 4050000 | 3820000
Fondi CIPE delibera 03/2006 | 8717511.6 | 8717511.6
L.R.50/94 | 31879904.83 |  | Non assegnati | 230000
| CIPE | 24767551.58
| Leggi regionali | 31879904.83
| Totale Regione | 56647456.41
Risorse disponibili a carico degli Enti Locali
Province | 5859000 | 5244000 | Non assegnati | 615000
Comuni | 1188960.02 | 948960.02 | Non assegnati | 240000
| EE.LL. | 7047960.02
22853124.6
Risorse disponibili a carico dei privati
0
| Privati | 0
| Totale risorse disponibili | 118050780.65
| Scoperto | 159079797.43
Non sono riportati nei totali i fondi erogati dallo stato ex L183/89 per la progettazione di cui alla del CI 142/00, per un totale di: | 2590135.15
2012-10-31

## Risorse e stato attuazione
Stao di attuazione rispetto a fondi disponibili assegnati
Codice | Intervento | Previsto | Progetto | Disponibilità | Livello progetto | Previsione appalto
[7 empty] | Non avviato | Studio di Fattibilità | Progetto Preliminare | Progetto Definitivo | Progetto Esecutivo | Lavori in appalto | Lavori sospesi | Lavori in corso | Lavori Conclusi |  |  | Entro 2011 | Entro 2012 | Entro 2013 | Oltre 2013
8458 | Cassa Poppi 2 – Bibbiena 2. Stralcio opere idrauliche connesse a SR71 | 19400000 | 1559000 | 1559000 | Lavori conclusi | Entro 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559000 |  |  | 1559000 | 0 | 0 | 0
1014 | Cassa Poppi 2 |  | 17747205 | 765142.25 | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 765142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 765142.25
1016 | Cassa Bibbiena 2 |  |  |  | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8459 | Cassa Le Padulette - Stralcio opere idrauliche connesse a SR69 | 13400000 | 3449000 | 3449000 | Lavori in corso | Entro 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449000 | 0 |  |  | 3449000 | 0 | 0 | 0
1340 | Cassa Le Padulette |  | 9946373.08 | 0 | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8462 | Cassa Pizziconi - Lotto 1 - Stralcio opere idrauliche connesse a SR69 | 11800000 | 2570000 | 2570000 | Lavori in appalto | Entro 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2570000 | 0 | 0
1023 | Cassa Figline 1 (Pizziconi lotto I) |  | 14000000 | 14000000 | Lavori in corso | Entro 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 0 |  |  | 14000000 | 0 | 0 | 0
1025 | Cassa Figline 3 (Pizziconi lotto II) |  | 6350000 | 6190000 | Progetto definitivo | Entro 2013 | 0 | 0 | 0 | 6190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6190000 | 0
1024 | Cassa Figline 2 (Restone) | 6500000 | 6510000 | 6510000 | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 6510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6510000
1026 | Cassa Incisa (Prulli) | 12900000 | 25500000 | 0 | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | Cassa Rignano 1 (Leccio) | 16750000 | 24000000 | 0 | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
529 | Cassa Roffia 1 Piaggioni | 13420000 | 17500000 | 17500000 | Lavori in corso | Entro 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | 0 |  |  | 17500000 | 0 | 0 | 0
999 | Cassa Roffia 1 Scaletta | 19175000 | 19175000 | 0 | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | Cassa Montopoli I lotto | 28000000 | 16750000 | 0 | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1344 | Cassa di Peccioli (Scenario 1) | 2490000 | 2500000 | 2500000 | Lavori conclusi | Entro 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 |  |  | 2500000 | 0 | 0 | 0
1270 | Casse E1-E2 (Scenario 1) | 4340000 | 6680000 | 300000 | Progetto definitivo | Entro 2013 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 300000 | 0
1377 | Cassa E4 (Era - Scenario 1) | 2760000 | 3550000 | 3550000 | Lavori conclusi | Entro 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550000 |  |  | 3550000 | 0 | 0 | 0
8413 | Adeguamenti arginali (Scenario 1) | 2580000 | 2580000 | 0 | Studio di fattibilità | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | Risagomatura ed adeguamento Scolmatore d'Arno | 19300000 | 51000000 | 22000000 | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22000000
120 | Cassa Querciola (lotto B1) | 5000000 | 4140000 | 3098913.8 | Progetto definitivo | Entro 2013 | 0 | 0 | 0 | 3098913.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3098913.8 | 0
| Cassa Querciola (lotto A1) |  | 6515000 | 0 | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cassa Querciola (lotto 3) |  | 2575000 | 0 | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8410 | Ricalibratura Ombrone Pistoiese loc. Castelletti | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Lavori in corso | Entro 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 |  |  | 0 | 1200000 | 0 | 0
8416 | Interventi sussidiari basso Ombrone (Adeguamento della cassa di espansione Case Carlesi) | - | 1220000 | 1220000 | Lavori conclusi | Entro 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220000 |  |  | 1220000 | 0 | 0 | 0
119 | Cassa Ponte a Tigliano I lotto - I Stralcio | 8000000 | 1300000 | 1300000 | Lavori in corso | Entro 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 |  |  | 0 | 1300000 | 0 | 0
8437 | Cassa Ponte a Tigliano I lotto - II Stralcio |  | 5479168.93 | 0 | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8436 | Cassa Ponte a Tigliano II lotto |  | 4260831.07 | 0 | Progetto preliminare | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8416 | Interventi sussidiari basso Ombrone (Adeguamento della cassa di espansione ponte alle Vanne) | 0 | 685000 | 685000 | Lavori conclusi | Entro 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685000 |  |  | 685000 | 0 | 0 | 0
122 | Cassa Case Betti | 8000000 | 7600000 | 0 | Studio di fattibilità | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | Interventi nell'alta valle dell'Ombrone (Laghi Primavera) | 5000000 | 10789000 | 6800600 | Progetto definitivo | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 6800600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6800600
| TOTALE | 200015000 | 277130578.08 | 95197656.05 |  |  | 0 | 0 | 29275142.25 | 16389513.8 | 0 | 2570000 | 0 | 37449000 | 9514000 | 95197656.05 |  | 44463000 | 5070000 | 9588913.8 | 36075742.25 | 95197656.05
Autorità di Bacino del Fiume Arno
Stato attuazione rispetto ad importo di progetto
| Importo progetto | Livello progetto | [16 empty] | Stato di attuazione rispetto a risorse disponibili assegnate |  |  |  | Previsione di appalto rispetto a risorse disponibili assegnate
|  |  | Non avviato | Studio di Fattibilità | Preliminare | Progetto Definitivo | Progetto Esecutivo | Lavori in appalto | Lavori sospesi | Lavori in corso | Lavori Conclusi
8458 | 1559000 | Lavori conclusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559000 | [8 empty] | Non avviato | 0 |  |  | Lavori conclusi | 9514000
1014-1016 | 17747205 | Progetto preliminare | 0 | 0 | 17747205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Studio di Fattibilità | 0 |  |  | Lavori in corso | 37449000
8459 | 3449000 | Lavori in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449000 | 0 |  |  |  |  | Progetto Preliminare | 29275142.25 |  |  | Progetto Preliminare | 29275142.25 |  |  | Appalto entro 2012 | 2570000
1340 | 9946373.08 | Progetto preliminare | 0 | 0 | 9946373.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Progetto Definitivo | 16389513.8 |  |  | Progetto Definitivo | 16389513.8 |  |  | Appalto entro 2013 | 9588913.8
8462 | 2570000 | Lavori in appalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Progetto Esecutivo | 2570000 |  |  | Progetto Esecutivo | 0 |  |  | Appalto oltre 2013 | 36075742.25
1023 | 14000000 | Lavori in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 0 |  |  |  |  | Lavori in corso/conclusi | 46963000 |  |  | Lavori in appalto | 2570000
1025 | 6350000 | Progetto definitivo | 0 | 0 | 0 | 6350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Totale | 95197656.05 |  |  | Lavori sospesi | 0 |  |  | Totale | 95197656.05
1024 | 6510000 | Progetto preliminare | 0 | 0 | 6510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Lavori in corso | 37449000
1026 | 25500000 | Progetto preliminare | 0 | 0 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Lavori Conclusi | 9514000
1027 | 24000000 | Progetto preliminare | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Totale | 95197656.05
529 | 17500000 | Lavori in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | 0
999 | 19175000 | Progetto preliminare | 0 | 0 | 19175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | 16750000 | Progetto preliminare | 0 | 0 | 16750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Bilancio
1344 | 2500000 | Lavori conclusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000
1270 | 6680000 | Progetto definitivo | 0 | 0 | 0 | 6680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1377 | 3550000 | Lavori conclusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550000
8413 | 2580000 | Studio di fattibilità | 0 | 2580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Stato di attuazione rispetto a costo di progetto |  |  |  | Previsione di appalto rispetto a costo di progetto
1501 | 51000000 | Progetto preliminare | 0 | 0 | 51000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 4140000 | Progetto definitivo | 0 | 0 | 0 | 4140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Non avviato | 0 |  |  | Lavori conclusi | 9514000
120 | 6515000 | Progetto preliminare | 0 | 0 | 6515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Studio di Fattibilità | 10180000 |  |  | Studio di Fattibilità | 10180000 |  |  | Lavori in corso | 37449000
120 | 2575000 | Progetto preliminare | 0 | 0 | 2575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Progetto Preliminare | 189458578.08 |  |  | Progetto Preliminare | 189458578.08 |  |  | Appalto entro 2012 | 2570000
8410 | 1200000 | Lavori in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 |  |  |  |  | Progetto Definitivo | 27959000 |  |  | Progetto Definitivo | 27959000 |  |  | Appalto entro 2013 | 17170000
8416 | 1220000 | Lavori conclusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220000 |  |  |  |  | Progetto Esecutivo | 2570000 |  |  | Lavori in appalto | 2570000 |  |  | Appalto oltre 2013 | 210427578.08
119 | 1300000 | Lavori in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 |  |  |  |  | Altro | 46963000 |  |  | Lavori sospesi | 0
8437 | 5479168.93 | Progetto preliminare | 0 | 0 | 5479168.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Totale | 277130578.08 |  |  | Lavori in corso | 37449000 |  |  | Totale | 277130578.08
8436 | 4260831.07 | Progetto preliminare | 0 | 0 | 4260831.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Lavori Conclusi | 0
8460 | 685000 | Lavori conclusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685000 | [8 empty] | Lavori Conclusi | 9514000
122 | 7600000 | Studio di fattibilità | 0 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Totale | 277130578.08
1079 | 10789000 | Progetto definitivo | 0 | 0 | 0 | 10789000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 10180000 | 189458578.08 | 27959000 | 0 | 2570000 | 0 | 37449000 | 9514000 | 277130578.08
Previsione appalto rispetto ad importo di progetto
| Importo progetto | Livello progetto
|  |  | Entro 2011 | Entro 2012 | Entro 2013 | Oltre 2013
8458 | 1559000 | Entro 2011 | 1559000 | 0 | 0 | 0
1014-1016 | 17747205 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 17747205
8459 | 3449000 | Entro 2011 | 3449000 | 0 | 0 | 0
1340 | 9946373.08 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 9946373.08
8462 | 2570000 | Entro 2012 | 0 | 2570000 | 0 | 0
1023 | 14000000 | Entro 2011 | 14000000 | 0 | 0 | 0
1025 | 6350000 | Entro 2013 | 0 | 0 | 6350000 | 0
1024 | 6510000 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 6510000
1026 | 25500000 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 25500000
1027 | 24000000 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 24000000
529 | 17500000 | Entro 2011 | 17500000 | 0 | 0 | 0
999 | 19175000 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 19175000
1036 | 16750000 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 16750000
1344 | 2500000 | Entro 2011 | 2500000 | 0 | 0 | 0
1270 | 6680000 | Entro 2013 | 0 | 0 | 6680000 | 0
1377 | 3550000 | Entro 2011 | 3550000 | 0 | 0 | 0
8413 | 2580000 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 2580000
1501 | 51000000 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 51000000
120 | 4140000 | Entro 2013 | 0 | 0 | 4140000 | 0
120 | 6515000 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 6515000
120 | 2575000 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 2575000
8410 | 1200000 | Entro 2012 | 0 | 1200000 | 0 | 0
8416 | 1220000 | Entro 2011 | 1220000 | 0 | 0 | 0
119 | 1300000 | Entro 2012 | 0 | 1300000 | 0 | 0
8437 | 5479168.93 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 5479168.93
8436 | 4260831.07 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 4260831.07
8460 | 685000 | Entro 2011 | 685000 | 0 | 0 | 0
122 | 7600000 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 7600000
1079 | 10789000 | Oltre 2013 | 0 | 0 | 0 | 10789000
|  |  | 44463000 | 5070000 | 17170000 | 210427578.08 | 277130578.08

## Previsione Appalto Int. I Fase
Autorità di Bacino del Fiume Arno
Accordo di Programma 18 febbraio 2005 ("Accordo 200 milioni")
Codice | Intervento | Livello di attuazione | Previsione appalto lavori |  |  |  | Valutazioni
|  |  | Entro 2011 | Entro 2012 | Entro 2013 | Oltre 2013
Ambito Casentino, Pianura aretina e Val di Chiana umbro-toscana
8458 | Cassa Poppi 2 – Bibbiena 2. Stralcio opere idrauliche connesse a SR71 | Lavori conclusi | X |  |  |  | Fondi 183 | Entro 2011
1014 | Cassa Poppi 2 | Progetto preliminare |  |  |  | X | Non sono state sviluppate le successive fasi di progettazione a causa dell'opposizione da parte del Comune di Poppi. | Oltre 2013
1016 | Cassa Bibbiena 2 | Progetto preliminare |  |  |  | X |  | Oltre 2013
Ambito Valdarno superiore, area fiorentina e Chianti
8459 | Cassa Le Padulette - Stralcio opere idrauliche connesse a SR69 | Lavori in corso | X |  |  |  | Lavori quasi terminati. Contenzioso con la ditta esecutrice, probabile recissione del contratto | Entro 2011
1340 | Cassa Le Padulette | Progetto preliminare |  |  |  | X | Conclusa nel 2009 la conferenza servizi sul progetto preliminare. | Oltre 2013
8462 | Cassa Pizziconi - Lotto 1 - Stralcio opere idrauliche connesse a SR69 | Lavori in appalto |  | X |  |  | Aggiudicazione provvisoria dell'appalto integrato. | Entro 2012
1023 | Cassa Figline 1-3 (Pizziconi - Lotto 1) | Lavori in corso | X |  |  |  | Nominato Commissario ad acta Problematiche inerenti l'inquinamento delle terre e le interferenze con la linea eletrrica connessa a AV | Entro 2011
1025 | Cassa Figline1- 3 (Pizziconi - Lotto 2) | Progetto definitivo |  |  | X |  | In attesa di nuovo Accordo di Programma con nomina di un nuovo ente attuatore Problematiche inerenti l'interferenza dell'opera di presa con A1 | Entro 2013
1024 | Cassa Figline 2 (Restone) | Progetto preliminare |  |  |  | X | In attesa di nuovo Accordo di Programma con nomina di un nuovo ente attuatore Necessità di procedura di VIA | Oltre 2013
1026 | Cassa Incisa (Prulli) | Progetto preliminare |  |  |  | X | In attesa di nuovo Accordo di Programma | Oltre 2013
1027 | Cassa Rignano 1 (Leccio) | Progetto preliminare |  |  |  | X | In attesa di nuovo Accordo di Programma | Oltre 2013
Ambito Area Empolese e Valdelsa
529 | Cassa Roffia 1 Piaggioni | Lavori in corso | X |  |  |  | Subentro di nuova ditta nell'appalto per problematiche finanziarie della ditta aggiudicatrice. Ultimazione lavori prevista per autunno 2013 | Entro 2011
999 | Cassa Roffia 1 Scaletta | Progetto preliminare |  |  |  | X | In fase di redazione progetto definitivo con revisione dei costi rispetto al progetto preliminare | Oltre 2013
1036 | Cassa Montopoli I lotto | Progetto preliminare |  |  |  | X | Redatte varie ipotesi progettuali a livello preliminare con effetti per lo più locali | Oltre 2013
Ambito Area Valdarno inferiore a Valdera
1344 | Cassa di Peccioli (Scenario 1) | Lavori conclusi | X |  |  |  | Lavori conclusi, non collaudati | Entro 2011
1270 | Casse E1-E2 (Scenario 1) | Progetto definitivo |  |  | X |  | Impegno da parte della R.T. di inserire l'intervento nella propria programmazione. Chiesto trasferimento risorse da La Cella e San Biagio (ex d.l. 180) | Entro 2013
1377 | Cassa E4 (Era - Scenario 1) | Lavori conclusi | X |  |  |  | Lavori conclusi, non collaudati | Entro 2011
8413 | Adeguamenti arginali (Scenario 1) | Studio di fattibilità |  |  |  | X | Gli adeguamenti arginali risultano al momento non necessari. | Oltre 2013
Ambito Basso Valdarno e area pisana
1501 | Risagomatura ed adeguamento Scolmatore d'Arno * | Progetto preliminare |  |  |  | X | In fase di redazione il progetto definitivo | Oltre 2013
Ambito del comprensorio Ombrone-Bisenzio e area metropolitana
120 | Casse Querciola (lotto B1) | Progetto definitivo |  |  | X |  | In attesa della revisione dell'Accordo di Programma Basso Ombrone. Procedura di VIA superata. | Entro 2013
120 | Casse Querciola (lotto A1) | Progetto preliminare |  |  |  | X | In attesa della revisione dell'Accordo di Programma Basso Ombrone | Oltre 2013
120 | Casse Querciola (lotto 3) | Progetto preliminare |  |  |  | X | In attesa della revisione dell'Accordo di Programma Basso Ombrone | Oltre 2013
8410 | Ricalibratura Ombrone Pistoiese loc. Castelletti | Lavori in corso |  | X |  |  | Lavori in fase di ultimazione | Entro 2012
119 | Cassa Ponte a Tigliano I lotto - I Stralcio | Lavori in corso |  | X |  |  | Lavori in fase di ultimazione. Lavori di solo ringrosso arginature. | Entro 2012
8437 | Cassa Ponte a Tigliano I lotto - II Stralcio | Progetto preliminare |  |  |  | X | Superato lo screening di VIA. | Oltre 2013
8436 | Cassa Ponte a Tigliano II lotto | Progetto preliminare |  |  |  | X | Superato lo screening di VIA. | Oltre 2013
8416 | Interventi sussidiari basso Ombrone (Adeguamento della cassa di espansione Case Carlesi) | Lavori conclusi | X |  |  |  | Installato argine fusibile e ceduta l'opera alla Provincia di Pistoia per la gestione. | Entro 2011
8460 | Interventi sussidiari basso Ombrone (Adeguamento della cassa di espansione Ponte alle Vanne) | Lavori conclusi | X |  |  |  |  | Entro 2011
122 | Cassa Case Betti | Studio di fattibilità |  |  |  | X | Progettazione a livello di fattibilità. | Oltre 2013
nd | Fondi non impegnati per specifici interventi basso Ombrone | non avviato |  |  |  | X |  | Oltre 2013
1079 | Laghi Primavera ** | Progetto definitivo |  |  |  | X | Problematiche relative all'Accordo di Programma | Oltre 2013

## Quadro II fase
II FASE
Intervento | Previsto | Progetto | Disponibilità | Ente Attuatore capofila | RUP | Livello progetto | Presentazione AdB | Parere CT | VIA LR 79/98 | note
Ambito Valdarno superiore, area fiorentina e Chianti
Cassa Lo Sprondoro | 8000000 |  |  | Provincia di Arezzo
Ambito Area Empolese, Valdelsa e Valdarno inferiore
Cassa Roffia 2 (Navetta) | 24900000 |  |  | Comune di San Minato
Adeguamenti arginali per Cassa Roffia 2 (Bassa) | 9430000 |  |  | Comune di San Minato
Cassa Montopoli secondo lotto | 24000000 |  |  | Comune di Montopoli
Casse R1-R2 (Era - Scenario 2) | 3370000 |  |  | Provincia di Pisa
Casse E5-E6-E7 (Era - Scenario 3) | 4470000 |  |  | Provincia di Pisa
Adeguamento argini tratti critici Arno | 10000000 |  |  | Provincia di Pisa
Ambito del comprensorio Ombrone-Bisenzio e area metropolitana
Cassa Pontassio | 7750000 |  | 516000 | Comune di Quarrata | [5 empty] | Finanziato I stralcio
Interventi vari di laminazione nell'alta valle dell'Ombrone | 4440000 |  |  | Comune di Pistoia
| 96360000 |  | 516000

## Volumi
Fase 1
Ambito Casentino, Pianura aretina e Val di Chiana umbro-toscana
1014 | Cassa Poppi 2 | 2700000
1016 | Cassa Bibbiena 2 | 700000
Ambito Valdarno superiore, area fiorentina e Chianti
1340 | Cassa Le Padulette | 636000
1023 | Cassa Figline 1 (Pizziconi - Lotto 1 e 2 ) | 4250000
1024 | Cassa Figline 2 (Restone - Lotto 3) | 5760000
1026 | Cassa Incisa (Prulli) | 6520000
1027 | Cassa Rignano 1 (Leccio) | 10340000
1028 | Cassa Rignano 2 (Burchio) | 1030000
Ambito Area Empolese e Valdelsa
529 | Cassa Roffia 1 Piaggioni | 8480000
999 | Cassa Roffia 1 Scaletta | 3700000
1036 | Cassa Montopoli I lotto | 3120000
Ambito Area Valdarno inferiore a Valdera
1344 | Cassa di Peccioli (Scenario 1) | 2500000
1270 | Casse E1-E2 (Scenario 1) | 1200000
1377 | Cassa E4 (Era - Scenario 1) | 1200000
8413 | Adeguamenti arginali (Scenario 1) | -
Ambito Basso Valdarno e area pisana
1501 | Risagomatura ed adeguamento Scolmatore d'Arno | -
Ambito del comprensorio Ombrone-Bisenzio e area metropolitana
120 | Cassa Querciola acque basse (lotto B1) | 490000
120 | Cassa Querciola acque alte (lotto A1) | 700000
120 | Cassa Querciola acque alte (lI otto) | 200000
8410 | Ricalibratura Ombrone Pistoiese loc. Castelletti | -
8437 | Cassa Ponte a Tigliano (I lotto) | 835000
8436 | Cassa Ponte a Tigliano (II lotto) | 815000
8416 | Cassa Case Carlesi | 400000
8460 | Cassa Ponte alle Vanne | 670000
122 | Cassa Case Betti | 1200000
1079 | Laghi Primavera (interventi alta valle dell'Ombrone) | 700000
| Somma | 58146000
Fase 2
Ambito Valdarno superiore, area fiorentina e Chianti
| Cassa Lo Sprondoro | 880000
Ambito Area Empolese e Valdelsa
| Cassa Roffia 2 Navetta | 4600000
| Adeguamenti arginali per cassa Roffia 2 (Bassa) | -
| Cassa Montopoli II lotto (senza I lotto) | 3120000
Ambito Area Valdarno inferiore a Valdera
| Casse R1-R2 (Scenario 2) | 1650000
| Casse E5-E6-E7 (Scenario 3) | 1100000
| Adeguamento argini tratti critici Arno | -
Ambito del comprensorio Ombrone-Bisenzio e area metropolitana
| Cassa Pontassio | 600000
| Interventi vari di laminazione alta valle Ombrone | 1000000
| Somma | 12950000

## Cronoprogramma
Codice | Intervento | Approvazione progetto preliminare | Parere C.T. su progetto preliminare | Compatibilità ambientale (VIA o verifica assoggettabilità) | Approvazione progetto definitivo | Approvazione progetto Esecutivo | Bando di gara | Aggiudicazione provvisoria lavori | Aggiudicazione definitiva Lavori | Aggiudicazione lavori prevista | Consegna lavori | Fine lavori | Fine lavori prevista
Ambito Casentino, Pianura aretina e Val di Chiana umbro-toscana
8458 | Cassa Poppi 2 – Bibbiena 2. Stralcio opere idrauliche connesse a SR71 | [7 empty] | 2 luglio 2007 | 31 dicembre 2005 |  | 31 ottobre 2009
1014 | Cassa Poppi 2 | giugno 2004 | 2004-07-05 | 2005-12-28
1016 | Cassa Bibbiena 2 | giugno 2004 | 2004-07-05 | 2005-12-28
Ambito Valdarno superiore, area fiorentina e Chianti
8459 | Cassa Le Padulette - Stralcio opere idrauliche connesse a SR69
1340 | Cassa Le Padulette | ottobre 2009 | 2005-10-25 | 2006-03-10
8462 | Cassa Pizziconi - Lotto 1 - Stralcio opere idrauliche connesse a SR69 |  |  |  | gennaio 2008 |  |  |  |  | 2009-12-31 |  |  | 2012-09-30
1023 | Cassa Figline 1-3 (Pizziconi - Lotto 1) | marzo 2007 | 2007-03-20 | 2007-05-03 | gennaio 2009 | settembre 2009 |  | 2009-12-24 |  | 2009-12-31 | 2010-09-23 |  | 2014-09-30
1025 | Cassa Figline1- 3 (Pizziconi - Lotto 2) | marzo 2007 | 2007-03-20 | 2007-05-03 | maggio 2010 |  |  |  |  | 2010-10-31 |  |  | 2012-03-31
1024 | Cassa Figline 2 (Restone) | maggio 2010 | 2003-10-20 | da attivare VIA | [5 empty] | 2011-04-30 |  |  | 2012-10-31
1026 | Cassa Incisa (Prulli) | maggio 2010 |  | da attivare screening | [5 empty] | dicembre 2012
1027 | Cassa Rignano 1 (Leccio) | maggio 2010 |  | da attivare screening | [5 empty] | dicembre 2012
1028 | #REF! | maggio 2010 |  | da attivare screening | [5 empty] | dicembre 2012
Ambito Area Empolese e Valdelsa
529 | Cassa Roffia 1 Piaggioni | giugno 2004 | 2004-03-29 | 2006-05-26 | settembre 2007 | maggio 2008 | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 2008-12-08 |  | 2009-04-22 |  | 2012-04-22
999 | Cassa Roffia 1 Scaletta | giugno 2004 | 2004-03-29 | 2006-05-26
1036 | Cassa Montopoli I lotto | settembre 2009
Ambito Area Valdarno inferiore a Valdera
1344 | Cassa di Peccioli (Scenario 1) | marzo 2005 | 2006-01-24 | 2006-08-04 | 2008 | marzo 2009 |  | 2009-05-15 |  | 2009-08-20 | 2010-05-13 | 21 aprile 2012 | dicembre 2011
1270 | Casse E1-E2 (Scenario 1) | ottobre 2006 | 2006-01-24 | 2006-08-04 | [5 empty] | dicembre 2012
1377 | Cassa E4 (Era - Scenario 1) | marzo 2005 | 2006-01-24 | 2006-08-04 | 2008 | settembre 2008 |  | 2008-12-19 |  |  | 2009-09-04 | 23 marzo 2012 | marzo 2012
8413 | Adeguamenti arginali (Scenario 1) | marzo 2005 | 2006-01-24
Ambito Basso Valdarno e area pisana
1501 | Risagomatura ed adeguamento Scolmatore d'Arno * | giugno 2011 | [8 empty] | 1 giugno 2014 |  | 31 agosto 2016
Ambito del comprensorio Ombrone-Bisenzio e area metropolitana
120 | Casse Querciola (lotto A1) | giugno 2011 | 2005-10-25 | [6 empty] | 2013 |  |  | 2015
8410 | Ricalibratura Ombrone Pistoiese loc. Castelletti |  | 2008-09-08 |  | 2009 |  |  |  |  | gennaio 2012 | maggio 22012
119 | Cassa Ponte a Tigliano I lotto - I Stralcio | 2008 | 2006-02-28 | 2008-05-27 | 2010 |  |  |  |  | gennaio 2012 | maggio 22012
8437 | Cassa Ponte a Tigliano I lotto - II Stralcio | 2008 | 2006-02-28 | 2008-05-27
8436 | Cassa Ponte a Tigliano II lotto | 2008 | 2006-02-28 | 2008-05-27
8416 | Interventi sussidiari basso Ombrone (Adeguamento della cassa di espansione Case Carlesi) | [10 empty] | 2011
8460 | Interventi sussidiari basso Ombrone (Adeguamento della cassa di espansione Ponte alle Vanne) | [10 empty] | 2011
122 | Cassa Case Betti
nd | Fondi non impegnati per specifici interventi basso Ombrone
1079 | Interventi alta valle dell'Ombrone | 2006-03-21 | 2006-04-12 | 2009-03-12 | 2010
| Cassa Pontassio | 2008-10-28 | 2006-04-12 | 2007-06-21

## Elenco interventi AP
INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
n° | Intervento | Costo stimato (€) | I FASE | II FASE
Ambito Casentino, Pianura aretina e Val di Chiana umbro-toscana
1 | Cassa Poppi 2 | 12600000 | 12600000
2 | Cassa Bibbiena 2 | 6800000 | 6800000
Ambito Valdarno superiore, area fiorentina e Chianti
3 | Cassa Lo Sprondoro | 8000000 |  | 8000000
4 | Cassa Le Padulette | 13400000 | 13400000
5 | Cassa Figline 2 (Restone) | 6500000 | 6500000
6 | Cassa Figline 1-3 (Pizziconi) | 11800000 | 11800000
7 | Cassa Incisa (Prulli) | 12900000 | 12900000
8 | Cassa Rignano 1 | 16750000 | 16750000
Ambito Area Empolese, Valdelsa e Valdarno inferiore
9 | Cassa Roffia 1 (Piaggioni) | 13420000 | 13420000
10 | Cassa Roffia 1 (Scaletta) | 19175000 | 19175000
11 | Cassa Roffia 2 (Navetta) | 24900000 |  | 24900000
12 | Adeguamenti arginali per Cassa Roffia 2 (Bassa) | 9430000 |  | 9430000
13 | Cassa Montopoli I lotto | 28000000 | 28000000
| Cassa Montopoli II lotto | 24000000 |  | 24000000
14 | Cassa di Peccioli (Era - Scenario 1) | 2490000 | 2490000
15 | Casse E1-E2 (Era - Scenario 1) | 4340000 | 4340000
16 | Cassa E4 (Era - Scenario 1) | 2760000 | 2760000
17 | Adeguamenti arginali (Era - Scenario 1) | 2580000 | 2580000
18 | Casse R1-R2 (Era - Scenario 2) | 3365000 |  | 3370000
19 | Casse E5-E6-E7 (Era - Scenario 3) | 4465000 |  | 4470000
20 | Adeguamento argini tratti critici Arno | 10000000 |  | 10000000
Ambito Basso Valdarno e area pisana
21 | Risagomatura ed adeguamento Scolmatore d'Arno | 19300000 | 19300000
Ambito del comprensorio Ombrone-Bisenzio e area metropolitana
22 | Cassa Querciola (lotti A1-B1) | 5000000 | 5000000
23 | Ricalibratura Ombrone Pistoiese loc. Castelletti | 1200000 | 1200000
24 | Cassa Pontassio | 6000000 |  | 6000000
25 | Cassa Ponte a Tigliano | 8000000 | 8000000
26 | Cassa Case Betti | 8000000 | 8000000
27 | Interventi vari di laminazione nell'alta valle dell'Ombrone | 9435000 | 5000000 | 4435000
|  |  | 200015000 | 94605000
| TOTALE | 294610000

## Poppi-Bibbiena
Codice: 8458 - 1014 - 1016
Casse di espansione Poppi 2 e Bibbiena 2
| Protocollo di riferimento | Protocollo 20/12/2005
| Fondi | Disponibilità finanziaria
| Regione Toscana (CIPE del.35/2005). Definanziati 1 | 794857.75
| Provincia di Arezzo | 0
| Comunità Montana e Comuni | 0
| Società L.F.I. | 0
| L 183/89, Triennale 1998-2000 | 1291142.25
| L 183/89, Triennale 2001-2003 | 765142.25
| L 183/89, Triennale 2001-2003 | 267857.75
| Totale | 2324142.25
Subtotale per interventi
| Cassa Poppi 2 – Bibbiena 2. Stralcio opere idrauliche connesse a SR71 (codice 8458) |  | 1559000
| Cassa Poppi 2 – Bibbiena 2 (codici 1014 - 1016) |  | 765142.25
Necessità finanziaria
| Necessità ex Accordo 18/2/2005 | 19400000
| Progetto | 19306205
| Ripartizione | Importo | Peso
| Stato | 2324142.25 | 12.04%
| Regione + EELL | 0 | 0%
| Privati | 0 | 0%
| Scoperto | 16982062.75 | 87.96%
Fondi progettazione
| Dec.Seg.Gen.2473 del 26/7/2000^^ | 272838.34
| Fondi extra AP 18.02.02005 (Cod. 8458) | 0
| Fondi extra AP 18.02.02005 (Cod. 1014-1016) | 0
SPECIFICHE L.183/89
| ente | legge | imp. finanz. | tipologia intervento | stato attuazione | codice
| Provoncia di Arezzo (direzione grandi infrastrutture) (ex provv.oo.pp.) Ex cassa Montevarchi Del. CI 181/04) | 183/89 2000 | 1291142.25 | Casse di espansione asta F.Arno - poppi2 bibbiena2 - porzione argini perimetrali e dalle opere idrauliche connesse alla realizzazione della variente alla sr n.71 nell'abitato di bibbiena | Lavori conclusi | 040010360
| Provoncia di Arezzo (direzione grandi infrastrutture) (ex provv.oo.pp.) Ex cassa ontevarchi Del. CI 181/04) | 183/89 2004 | 267857.75 | Casse di espansione asta F.Arno - poppi2 bibbiena2 - porzione argini perimetrali e dalle opere idrauliche connesse alla realizzazione della variente alla sr n.71 nell'abitato di bibbiena | Lavori conclusi | 040010360
| Comunità Montana del Casentino | 183/89 2005 | 765142.25 | Cassa di espansione poppi 2 e bibbiena 2 (importo rimanante dall'impegnato per la strada prov.arezzo) | Progetto preliminare approvato | 060020065
^^DELIBERA C.I. 142/2000
| Ente Attuatore | Progetto | Importo ammesso a finaziamento | Stato attuazione | Importo erogato | Residuo
| CM Casentino | Cassa Poppi 2 - Bibbiena 2 | 483964.91 | Progetto preliminare approvato | 272838.34 | 211126.57
Nota generale
nota 1 | I fondi destinati all'intervento previsti dalla Del CIPE 35/05 sono stati definanziati insieme ai fondi per la cassa "Querciola" per un totale di € 3.343.783,75. Con DGRT 705/08 sono stati riassegnati a 5 diversi interventi, fra cui Case Carlesi
In assenza di atti formali sottoscritti (protocollo d'intesa) e dello sviluppo progettuale definitivo non è possibile determinare univocamente il quadro economico riportato nella bozza di protocollo d'intesa
In particolare da bozza di protocollo del 27/11/ 2007 si ricava:
a) Euro 1.559.000,00 per le opere del primo stralcio del primo lotto, previste nel Protocollo di Intesa del 20 dicembre 2005 e finanziate con i fondi di cui all’art. 31 della Legge n° 183/89
b) Euro 1.560.000,00 per le opere del secondo stralcio del primo lotto, finanziate per Euro 765.142,25 con i fondi di cui all’art. 31 della Legge n° 183/89, per Euro 794.857,75 con i fondi di cui alla Delibera CIPE 35/2005
c) Euro 16.187.205,20 per il completamento del primo lotto “Interventi strutturali per la laminazione delle piene previsti nel territorio del Casentino – Casse di espansione di Poppi 2 e Bibbiena 2”
Dettaglio quadro economico progettazione preliminare
Da quadro economico del progetto preliminare trasmesso con nota n. 21667 del 16/11/2007 ns.prot.4935 del 16/11/2007 della c.m. del casentino risulta il seguente quadro economico
Cassa Poppi 2
| totale lavori | 8719000
| totale somme a disposizione | 3790300
| totale generale | 12509300
Cassa Bibbiena 2
| totale lavori | 5960000
| totale somme a disposizione | 2395905.2
| totale generale | 8355905.2
Totale
| totale lavori | 13120000
| totale somme a disposizione | 6186205
| totale generale | 19306205
N.B: per motivi non meglio precisati la cifra delle opere relative alla SR 71 sono computate per la stessa cifra nei due lotti distinti (con relativo raddoppio della cifra) e per una volta nel lotto unico, dato che al momento la progettazione è relativa ad un lotto unico tale incongruenza sarà risolta a livello di definitivo.
Torna Quadro interventi

## le Padulette
Codice: 8459 - 1340
Casse di espansione Le Padulette
Protocollo di riferimento
| Fondi | Disponibilità finanziaria
| Regione Toscana (CIPE del.20/2004^) | 3449000
| Autorità di Bacino (fondi L. 183/89) | 0
| EELL | 0
| Privati | 0
| Totale | 3449000
Subototali per interventi
| Cassa Le Padulette - Stralcio opere idrauliche connesse a SR69(Cod:8459) |  | 3449000
| Cassa Le Padulette (cod: 1340) |  | 0
Necessità finanziaria
| Necessità ex Accordo 18/2/2005 | 13400000
| Progetto preliminare (I stralcio - casse 2, 3 e 4: Le Padulette) | 13395373.08
| Ripartizione | Importo | Peso
| Stato | 0 | 0%
| Regione + EELL | 3449000 | 25.75%
| Privati | 0 | 0%
| Scoperto | 9946373.08 | 74.25%
| Fondi esxtra AP 18.02.2005 (Cod. 8459) | 0
| Fondi esxtra AP 18.02.2005 (Cod. 1340) | 0
Fondi progettazione
| Del 142/00 erogati | 104785.17
| Del 142/00 ammessi a finanziamento | 261962.93
Torna Quadro interventi
nota 1 | ^ riprogrammazione - affidamento entro il 30/6/2008 (da del. Cipe 14/2006)

## Casse Figline 1-2-3
Codice: 8462 - 1023-1024-1025
Casse di espansione Figline 1-2-3 (Casse Pizziconi e Restone. I stralcio - Lotti 1-2-3)
| Accordo di riferimento | Accordo di Programma 12.11.2009
| Intervento | Fondi | Disponibilità finanziaria | Costi per intervento
8462 | Casse Pizziconi e Restone - Lotto 1 - Argine Strada SR69 (Cassa Pizziconi - Lotto 1 - Argine SR69) | Regione Toscana (L.R. 50/94) | 2570000 | 2570000
1023 | Casse Pizziconi e Restone - Lotto 1 (Cassa Pizziconi - Lotto 1) | Regione Toscana (CIPE delibera 3/20062) | 8717511.6
|  | I Piano Strategico Nazionale - Fondi DM 632/06 (DGRT 236/09) | 3482488.4
|  | Regione Toscana (L.R. 50/94) | 1300000
|  | II Piano Strategico Nazionale - Fondi DM 1081/2007 | 500000
|  | Subtotale | 14000000 | 14000000
1025 | Casse Pizziconi e Restone - Lotto 2 (Cassa Pizziconi - Lotto 2) | Regione Toscana (L.R. 50/94) | 4815232
|  | Autorità di Bacino (L. 183/89) annualità 2004 | 441768
|  | Autorità di Bacino (L. 183/89) annualità 2003 | 933000
|  | Subtotale | 6190000 | 6350000
1024 | Casse Pizziconi e Restone - Lotto 3 (Cassa Restone) | Regione Toscana (L.R. 50/94) | 5910000
|  | Provincia di Firenze (DCP 218/08. 500.000 annualità 2010 e 100.000 annualità 2011) | 600000
|  | Subtotale | 6510000 | 6510000
|  | totale | 29270000 | 29430000
Altri Fondi (revocati o non contabilizzati)
|  | Regione Toscana (CIPE delibera 20/20041) revocati con Del. RT 633/2007 | 8500000
|  | Fondi Progettazione (Erogati per definitivo Pizziconi Lotto I) | 352740.06
Necessità Finanziaria
|  | Accordo 18/2/2005 | 18300000
|  | Protocollo d'intesa 20 dicembre 2005 | 18310367 | Compreso progettazione e strada
|  | DGRT 847/07 (accordo integrativo CIPE 30/11/2007) | 23545000
|  | Accordo di programma 12.11.2009 | 29270000 | Inclusa strada, esclusa progettazione
|  | Ripartizione | Importo
|  | Stato | 5357256.4 | 18.2%
|  | Regione (Leggi Regionali) | 14595232 | 49.59%
|  | Regione (CIPE) | 8717511.6 | 29.62%
|  | EELL | 600000 | 2.039%
|  | Privati | 0 | 0%
|  | Scoperto | 160000 | 0.5466%
Fondi progettazione
|  | Del 142/00 erogati | 330083.06
|  | Del 142/00 ammessi a finanziamento | 825207.65
|  | Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 8462) | 0
|  | Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 1023) | 0
|  | Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 1025) | 0
|  | Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 1024) | 0
SPECIFICHE L.183/89
| ente | legge | imp. finanz. | tipologia intervento | codice
| Comune di Figline Valdarno | 183/89 2003 | 933000 | Cassa di espansione lungo l'asta del fiume Arno (Casse Pizziconi e Restone) | 050570294
| Comune di Figline Valdarno | 183/89 2004 | 441768 | Cassa di espansione lungo l'asta del fiume Arno (Casse Pizziconi e Restone) | 050570294
DELIBERA C.I. 142/2000
| Ente Attuatore | Progetto | Importo ammesso fin. | Stato attuazione | Importo erogato
| Comune di Figline Valdarno | Progetto Preliminare Casse di espansione Figline - Rignano- Incisa | 355078.98 | Progetto preliminare ultimato | 355078.98
| Comune di Figline Valdarno | Progetto definitivo ed esecutivo Cassa Pizziconi I lotto e II lotto e Restone. Preliminare Leccio e Prulli | 1223492.03 | Progetto definitivo | 489396.81
nota 1
la delibera cipe prevede il termine del 31/12/2007 per affidamento lavori (fondi persi)
nota 2
la delibera cipe 3/2006 prevede il termine del 31/12/2009 per l'affidamento lavori relativi al primo lotto funzionale
nota 3
Fondi Provincia di Firenze
L.Brandi, comunicazione informale 11/02/09: Conferma DCP 218/08 per annualità 2010-11
| 500000 | 2010
| 100000 | 2011
| 1400000 | 2012
Torna Quadro interventi

## Prulli Leccio Burchio
Codice: 1026 - 1027 - 1028
Casse di espansione Incisa (Prulli) Rignano 1 (Leccio e Rignano 2 (Burchio)
| Accordo di riferimento | Accordo di Programma 12.11.2009
| Intervento | Fondi | Disponibilità finanziaria | Costi per intervento
1026 | Cassa Prulli |  | 0 | 25500000
1027 | Cassa Leccio |  | 0 | 24000000
1028 | Cassa Burchio |  | 0 | 7000000
| Totali |  |  | 56500000
|  | Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 1026) | 0
|  | Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 1027) | 0
|  | Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 1028) | 0
Torna Quadro interventi

## Roffia 1 - Piaggioni
Codice: 529
Cassa di espansione Roffia 1 - Piaggioni
Accordo di riferimento | Accordo di Programma 20.12.2007
Fondi | Disponibilità finanziaria | Riduzione CIPE
Autorità di Bacino (fondi L. 183/89) | 3615627.17
Regione Toscana (fondi CIPE del. 20/2004) | 3500039.98 | 2450000
Regione Toscana (fondi CIPE del. 20/2004 assegnati con Del RT 633/2007) | 5051000
Regione Toscana (L.R. 50/94) | 2884372.83
Provincia di Firenze | 1500000
comune di Fucecchio | 175000
comune di Cerreto Guidi | 173960.02
comune di San Miniato | 600000
17500000
Necessità finanziaria
Necessità ex Accordo 18/2/2005 | 13420000
Quadro economico progetto definitivo ed esecutivo | 17500000
Quadro economico aggiudicazione | 13210345.7
Ripartizione fondi | Importo | Peso
Stato | 3615627.17 | 20.66%
Regione + EELL | 13884372.83 | 79.34%
Privati | 0 | 0%
Scoperto | 0 | 0%
Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 529) | 0
SPECIFICHE L.183/89
ente | legge | imp. Finanz | tipologia intervento
Comune di San Miniato | 183/89 2000 | 1549370.7 | casse di espansione asta F. Arno - la Roffia ACC A-7
Comune di San Miniato | 183/89 2002 | 1420256.47 | cassa di espansione asta Arno - la Roffia
Comune di San Miniato | 183/89 2003 | 646000 | cassa di espansione asta Arno - la Roffia
DELIBERA C.I. 142/2000 fondi progettazione
Ente Attuatore | Progetto | Importo ammesso a finaziamento | Importo erogato | Residuo
Comune di San Miniato | Casse Roffia | 521524.11 | 521524.11 | 0
Torna Quadro interventi

## Roffia 1- Scaletta
Codice: 999
Cassa di espansione Roffia 1 - Scaletta
Accordo di riferimento | Accordo di Programma 20.12.2007
Fondi | Disponibilità finanziaria
Autorità di Bacino (fondi L. 183/89) | 0
Regione Toscana (fondi CIPE 20/2004) | 0
Regione Toscana (L.R. 50/94) | 0
Provincia di Firenze | 0
totale | 0
Necessità ex Accordo 18/2/2005 | 19175000
Ripartizione | Importo | Peso
Stato | 0 | 0%
Regione + EELL | 0 | 0%
Privati | 0 | 0%
Scoperto | 19175000 | 100%
Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 999) | 0
Progettazione ex del 142/00
Importo ammesso | 0
Importo erogato | 0
Torna Quadro interventi

## Montopoli
Codice: 1036
Cassa di espansione Montopoli I lotto
Fondi | Disponibilità finanziaria
Autorità di Bacino (fondi L. 183/89) | 0
Regione Toscana (fondi CIPE 20/2004) | 0
Regione Toscana (L.R. 50/94) | 0
Provincia di Firenze | 0
totale | 0
Necessità ex Accordo 18/2/2005 | 28000000
Necessità da progetto preliminare | 16750000
Ripartizione | Importo | Peso
Stato | 0 | 0%
Regione + EELL | 0 | 0%
Privati | 0 | 0%
Scoperto | 16750000 | 100%
Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 1036) | 0
Progettazione ex del 142/00
Importo ammesso | 389170.98
Importo erogato | 236170.98
Torna Quadro interventi

## Peccioli
Codice: 1344
Cassa di espansione di Peccioli
Fondi | Disponibilità finanziaria
L 183/89 2003 | 1291000
Provincia di Pisa | 1209000
totale | 2500000
Necessità ex Accordo 18/2/2005 | 2490000
Necessità da progetto | 2500000
Ripartizione | Importo | Peso
Stato | 1291000 | 51.64%
Privati | 0 | 0%
Regione + EELL | 1209000 | 48.36%
Scoperto | 0 | 0%
Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 1344) | 0
SPECIFICHE L.183/89
ente | legge | imp. finanz. (in mln) | tipologia intervento | stato attuazione | codice
Provincia di pisa | 183/89 2003 | 1291000 | realizzazione casse di espansione sul torrente era - cassa di espansione peccioli | Progetto Esecutiva approvata | 040060342
^^DELIBERA C.I. 142/2000
Ente Attuatore | Progetto | Importo ammesso a finaziamento | Stato attuazione | Importo erogato | Codice riferimento
Provincia di Pisa | Casse Era (Peccioli, E4, E1-E2) | 352477.21 | Progettazione Esecutiva approvata | 284077.21 | NumRT 11
Torna Quadro interventi

## Era E1-E2 E4
Codice: 1270 - 1377
Interventi sull'Era (E1-E2 - E4)
Fondi | Disponibilità finanziaria
Regione Toscana (CIPE del 35/2005^) | 2600000
Provincia di Pisa | 1250000
totale | 3850000
Necessità ex Accordo 18/2/2005 | 6830000
Necessità progetto | 10230000
Ripartizione | Importo | Peso
Stato | 0 | 0%
Privati | 0 | 0%
Regione + EELL | 3850000 | 37.63%
Scoperto | 6380000 | 62.37%
Dettaglio E4 (codice 1377)
Costo progetto definitvo | 3550000
Risorse
Regione Toscana (CIPE del 35/2005) | 2600000
Mutuo depositi e prestiti Provincia Pisa | 551849.95
Bilancio Provincia di Pisa | 398150.05
totale | 3550000
Dettaglio E1-E2 (codice 1270)
Costo progetto definitvo | 6680000
Risorse
Bilancio Provincia di Pisa | 300000
totale | 300000
Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 1377) | 0
Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 1270) | 0
^^DELIBERA C.I. 142/2000
Ente Attuatore | Progetto | Importo ammesso a finaziamento | Stato attuazione | Importo erogato | Codice riferimento
Provincia di Pisa | Casse Era | 352477.21 | Intervento in appalto | 284077.21 | NumRT 11
note:
^la delibera cipe prevede il termine del 31/12/2008 per affidamento lavori
E' stata fatta richiesta al Ministero dell'Ambiente di destinare i fondi per La Cella e San Biagio (d.l. 180/98) alla cassa E1-E2 per un importo pari a € 2.065.827,6
Torna Quadro interventi

## Scolmatore
Codice: 1501
Risagomatura ed adeguamento Scolmatore d'Arno
Accordo di riferimento | Accordo di Programma 2012
Fondi | Disponibilità finanziaria
Stato (L. 266/2006 Art.1, ex. Art. 16, L.179/2002) | 2150913
Regione (ex Lr50/94 impegno AP 17/11/09) | 11000000
Stato (PSN 2006-2008, Impegno AP 17/11/09) | 8849087 |  | PSN 2006 | 117211.6
totale | 22000000 |  | PSN 2007 | 6500000
|  |  | PSN 2008 | 2231875.4
Necessità ex Accordo 18/2/2005 | 19300000
Necessità da progetto definitivo 2011 | 51000000
Ripartizione | Importo | Peso
Stato | 11000000 | 21.57%
Privati | 0 | 0%
Regione + EELL | 11000000 | 21.57%
Scoperto | 0 | 0%
Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 1501) | 29000000 | 56.86%
Intervento non ricompreso nell'accordo di programma 18.02.05
Risagomatura ed adeguamento Scolmatore d'Arno - Stralcio manutenzione straordinaria opera di presa |  | 851849.95
Regione Toscana (CIPE de.35/2005^) | 551849.95
Provincia di Pisa | 300000
note:
^la delibera cipe prevede il termine del 31/12/2008 per affidamento lavori
^^DELIBERA C.I. 142/2000
Ente Attuatore | Progetto | Importo ammesso a finaziamento | Stato attuazione | Importo erogato
Provincia di Pisa | Scolmatore | 678716.9 |  | 461516.9
Torna Quadro interventi

## Basso Ombrone
Codice: 120, 8410, 119, 8437, 8436, 8416, 8460, 122
Opere basso corso del Torrente Ombrone Pistoiese
Accordo di riferimento | Accordo di Programma 7/8/2006
Riassunto stato finanziamenti al 21/01/2011
Intervento | Fondi | Disponibilità finanziaria | Costi per intervento | Differenza
Querciola B1 | Autorità di Bacino (L. 183/89) anno 2003 | 1033000
| Autorità di bacino (DL 180/98) | 1032913.8
| Minambiente (art. 16 L 179/2002) V programma | 1033000
| Subtotale | 3098913.8 | 4140000 | -1041086.2
Querciola A1 |  |  | 6515000
|  | 0 |  | -6515000
Querciola rialzamento argini B1 |  |  | 2575000
|  | 0 |  | -2575000
Ricalibratura alveo tor.ombrone loc. Castelletti |  |  | 1200000
Cassa espansione di ponte a tigliano 1°str. 1° lotto |  |  | 1300000
| Minambiente (Art. 16 L 179/2002) X programma | 2500000 | 2500000 | 0
Case Carlesi (argini fusibili)
| Regione Toscana (Del CIPE 35/05 e DGRT 705/08. Fondi assegnati ed impegnati)1 | 1220000 | 1220000 | 0
Interventi sussidiari basso Ombrone (Adeguamento della cassa di espansione ponte alle Vanne) | Provincia PO | 35000
| Provincia PT | 650000
| Subtotale | 685000 | 685000 | 0
Cassa espansione di ponte a tigliano 2° stralcio del 1°lotto 3 |  | 0 | 5479168.93
Cassa Ponte a Tigliano 2° lotto 3 |  | 0 | 4260831.07
| Subtotale | 0 | 9740000 | -9740000
Cassa Case Betti |  | 0 | 7600000 | -7600000
Totali |  | 7503913.8 | 34975000 | -27471086.2
Fondi non impegnati per specifici interventi
| Provincia PO | 615000
| Comune di Poggio a Caiano | 120000
| Comune di Quarrata | 120000
| Regione Toscana (Del CIPE 35/05 e DGRT 705/08 - Fondi assegnati e non Impegnati)1 | 230000
| Regione Toscana (CIPE del35/2005)2 | 2548926
| Subtotale | 1085000
| Totale fondi a disposizione AP | 8588913.8
| Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 120 Querciola B1) | 0
| Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 120 Querciola A1) | 0
| Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 8410) | 0
| Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 119) | 0
| Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 8437) | 0
| Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 8436) | 0
| Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 8416) | 0
| Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 8460) | 0
| Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 122) | 0
| Fondi extra A.P. 18.02.2005 (fondi non assegnati) | 0
Contenuto Accordo 7/8/2006
| Importi previsti | Riferimento | Fondi
ricalibratura alveo tor.ombrone loc.castelletti | 1200000 | art.2 lett.A | Minambiente (Art. 16 L 179/2002) X programma
cassa espansione di ponte a tigliano 1°otto | 1300000 | art.2 lett.A
Cassa di espansione Querciola - lotto funzionale B1 (acque basse) | 3098913.8 | art.2 lett.A | art 16 V programma + 180/98 + 183/89
Subtotale interventi con copertura | 5598913.8
Cassa di espansione Querciola - lotto funzionale A1 (acque alte) | 4234012.2 | art.2 lett.A | Da reperire - impegno art. 3 lett. c e d
adeguamento della casse di espansione ponte alle Vanne comune di Prato e cassa di case Carlesi in comune di Quarrata | 2016000 | art.2 lett.A | Da reperire - impegno art. 3 lett. c e d
Subtotale interventi senza copertura | 6250012.2
SubTotale costo interventi impegni AP realizzazione interventi | 11848926 | art.2 lett.A
Pontassio | 6000000 | art.2 lett.B | Solo progettazione (del 142/00)
Case Betti | 7500000 | art.2 lett.B | Solo progettazione (del 142/00)
Ponte a Tigliano II stralcio del I lotto | 7038000 | art.2 lett.B | Solo progettazione (del 142/00)
SubTotale costo interventi impegni AP di cui è prevista solo progettazione | 20538000
| Copertura | Importo (escluso fondi non impegnati) | Importo (con fondi non impegnati)
| Stato | 5598913.8 | 5598913.8
| Regione | 1220000 | 1450000
| Province e comuni | 685000 | 1540000
| Privati | 0 | 0
| Scoperto | 27471086.2 | 26386086.2
Nota 1 | La DGRT 705/08 ha riassegnato parte dei fondi della delibera CIPE 35/05 individuando per Case carlesi 1.450.000 €. Il quadro economico definitivo dell'intervento di Case Carlesi indica un costo totale di 1.220.000 €, di cui 1.015.000 per indennità e 205.000 per fiornitura e posa opera di presa (comunicazione a verbale del 01/04/09). Petanto 1.220.000 € si considerando impegnati e 230.000 € da impegnare
Nota 2 | Il finanziamento della delibera CIPE 35/05 per l'Accordo di Programma Basso Ombrone era pari a 2.548.926 €, destinato alla cassa di espansione de La Querciola. Con DGRT 705/08, a causa dell'impossibilità di rispettare i tempi imposti dal CIPE, è stata proposta una diversa destinazione dei fondi, parte di essi sono andati al citato intervento di Case Carlesi. Il saldo netto per i fondi disponibili per l'AP 07/08/06 è pari a - 1.098.926 €.
Nota 3 | Le cifre relative alla cassa di Ponte A Tigliano sono desunte dal progetto preliminare approvato in sede di screening di VIA con Decreto Dirigenziale n. 2255 del 27/05/08 e, per differenza, in base al progetto definitivo del I stralcio del I lotto.
SPECIFICHE L.183/89
ente | legge | imp. finanz. | tipologia intervento | stato attuazione | codice
provincia di pistoia | 183/89 2004 | 1033000 | cassa di espansione loc querciola | progetto definitivo in corso | 040070326 | 10116004
provincia di pistoia - comune di quarrata | 180/98 01/03 | 1032914 | torrente ombrone Case Cappellini - querciola (cassa di espansione) | progetto definitivo in corso | 04007 05121 | 10602
^^DELIBERA C.I. 142/2000
Ente Attuatore | Progetto | Importo ammesso a finaziamento | Stato attuazione | Importo erogato
Provincia di Pistoia | Cassa Querciola | 9036.98 | progetto preliminare | 9036.98
| Ponte a Tigliano / Castelletti | 500000 |  | 200000
Torna Quadro interventi

## LaghiPrimavera
Codice:1079
Laghi Primavera
Fondi
3400300 |  | LR 50/94 (DGRT 1076/08)
3400300 |  | I Piano Strategico Nazionale - Fondi DM 632/06 (DGRT 1076/08)
6800600 |  | Totale
170102.4 |  | Fondi progettazione ex Del142/02
Importo progetto cassa (quadro economico accordo di programma allegato DGRT 1076/08) |  |  |  | Importo progetto cassa (variante)
4800000 | Lavori cassa |  |  | 3650122.49 | Lavori cassa
960000 | Iva 20% |  |  | 730024.498 | Iva 20%
1093619.0751 | (presunta) Quota parte somme a disposizione a netto degli espropri |  |  | 234758.3014 | (presunta) Quota parte somme a disposizione a netto degli espropri
6853619.0751 | Totale Importo Progetto Cassa |  |  | 4614905.2894 | Totale Importo Progetto Cassa
Importo progetto cassa+lago+strade |  |  | Importo progetto cassa+lago+strade (VARIANTE)
Lavori | € | % | Lavori | € | %
Bacino Giudea | 9120000 | 54.9133 | Bacino Giudea | 9120000 | 58.9981
Viabilità | 1728000 | 10.4046 | Viabilità | 1728000 | 11.1786
Colmata cava di prestito | 960000 | 5.7803 | Colmata cava di prestito | 960000 | 6.2103
Cassa | 4800000 | 28.9017 | Cassa | 3650122.49 | 23.613
Totale Lavori | 16608000 | 100 | Totale Lavori | 15458122.49 | 100
Totale lavori a base d'asta | 17150214 |  | Totale lavori a base d'asta | 15558122.49
Somme a disposizione | 13424722 |  | Somme a disposizione | 7498405.03
di cui espropri | 7500000 |  | di cui espropri | 4593388.53
di cui IVA | 2140800 | 1008000 | di cui IVA | 1910824.5 | 1008000 | lavori S.I.I.
|  | 172800 |  |  | 172800 | viabilità
|  | 960000 |  |  | 730024.5 | cassa
TOTALE | 30574936 |  | TOTALE | 23056527.52
Fondi extra A.P. 18.02.2005 (Cod. 1079) | 22766336

## CodiciGeografia
Codice | CodiceGeo | Descrizione
8458 | 8458 | Cassa Poppi 2 – Bibbiena 2. Stralcio opere idrauliche connesse a SR71
1014 | 1014 | Cassa Poppi 2
1016 | 1016 | Cassa Bibbiena 2
8459 | 8459 | Cassa Le Padulette - Stralcio opere idrauliche connesse a SR69
1340 | 1340 | Cassa Le Padulette
1024 | 1024 | Cassa Figline 2 (Restone)
1023 | 1023 | Cassa Figline 1-3 (Pizziconi - Lotto 1)
1025 | 1025 | Cassa Figline1- 3 (Pizziconi - Lotto 2)
1026 | 1026 | Cassa Incisa (Prulli)
1027 | 1027 | Cassa Rignano 1 (Leccio)
529 | 529 | Cassa Roffia 1 Piaggioni
999 | 999 | Cassa Roffia 1 Scaletta
1036 | 1036 | Cassa Montopoli I lotto
1344 | 1344 | Cassa di Peccioli (Scenario 1)
1270 | 1270 | Casse E1-E2 (Scenario 1)
1377 | 1377 | Cassa E4 (Era - Scenario 1)
8413 | 8413 | Adeguamenti arginali (Scenario 1)
1501 | 1501 | Risagomatura ed adeguamento Scolmatore d'Arno *
120 | 120 | Casse Querciola (lotto A1)
8410 | 8410 | Ricalibratura Ombrone Pistoiese loc. Castelletti
119 | 119 | Cassa Ponte a Tigliano I lotto - I Stralcio
8416 | 8416 | Interventi sussidiari basso Ombrone (Adeguamento della cassa di espansione Case Carlesi)
8460 | 97 | Interventi sussidiari basso Ombrone (Adeguamento della cassa di espansione Ponte alle Vanne)
8436 | 8436 | Cassa Ponte a Tigliano II lotto
122 | 122 | Cassa Case Betti
1079 | 1079 | Interventi alta valle dell'Ombrone

## FondiDel142_00
Progettazione degli interventi per la salvaguardai dal Rischio Idrogeologico
Art.3, Comma c, Delibera di Comitato Istituzionale n. 142 del 15 marzo 2000
Fondi ex d.p.r. 09/10/97 (annualità 1997 ex art. 31 legge 183/89) - interventi di cui al P.d.I. 31/10/2000
Codice Intervento | Ente Attuatore | Progetto | Stato di attuazione | Importo ammesso | Importo impegnato | Importo da impegnare | Importo erogato | Importo residuo | Note | Accordo 180205
1014 | CM Casentino | Cassa Poppi 2 - Bibbiena 2 | VP ultimata - PP 1° lotto ultimato - PP restanti interventi in corso | 483964.91 | 272838.34 | 211126.57 | 272838.34 |  | Parte di quanto impegnato è destinato al 1008 - Progetto preliminare ultimato e terminata positivamente la verifica di VIA il 20/12/2005 è stato sottoscritto PdI per la realizzazionedi un 1° stralcio del 1° lotto di tali casse per circa 1,56 Mln euro (argine strada e opere idrauliche connesse alla realizzazione della cassa di espansione e della variante alla S.R. 70 e 71). A seguito degli studi fin qui svolti, deve essere portata avanti la progettazione preliminare degli altri interventi previsti dal PSRI | SI
1023 | Comune di Figline Valdarno | Cassa di espansione Pizziconi | PD in corso - PD 1° lotto ultimato | 825207.65 | 825207.65 |  | 330083.06 | 495124.59 | Progetto definitivo 1° lotto approvato in CdS in data 06/11/2008. Il costo complessivo del 1° lotto è 12.200.000 euro a cui devono essere sommati i costi per la realizzazione dell'argine strada di competenza della Provincia di Firenze. Il corso la gara di affidamento per la progettazione esecutiva del 1° lotto, la definitiva e esecutiva del 2° e 3° lotto e losvolgimento delle procedure di cui alla L.R. 79/98 per il 3° lotto. Dopo il 31/12/08 ammessi a finanziamento ulteriori 398.284,38 euro ed erogati 159.313,75 euro. | SI
1036 | Comune di Montopoli val d'Arno | Cassa di Montopoli | VP ultimata (prima fase) - PP in corso | 389170.98 | 236170.98 | 153000 | 236170.98 |  | Trasmesso il progetto preliminare in data 24/11/08. In corso approfondimenti progettuali | SI
1079 | Comune di Pistoia | Cassa di espansione "Laghi Primavera" | PP in corso in parte ultimato | 170102.4 |  |  | 170102.4 |  | Codice Riferimento progettazione AdB_010 - Progetto Definitivo, in attesa di sottoscrizione Accordo di Programma | SI
529 | Comune di San Miniato | Cassa la Roffia (Piaggioni) | PP ultimato PD ultimato | 521524.11 | 521524.11 |  | 521524.11 |  | VIA conclusa PE concluso. In corso di realizzazione Piaggioni | SI
999 | Comune di San Miniato | Casse la Roffia (Scaletta) | PD in corso | 0 |  |  | 0 | 0 | In corso di valutazione il DP alla progettazione definitiva. Dopo il 31/12/08 ammesso a finanziamento 389.120,00 euro ed erogato 155.648,00 euro | SI
1340 | Provincia di Arezzo | Cassa Padulette | PP Padulette e Spron d'Oro terminato | 261962.93 | 261962.93 |  | 104785.17 | 157177.76 | Il Gruppo di Lavoro regionale del 9/07/08 (nota del 4/08/2008) ha esaminato il DP per le casse di espansione di Montevarchi (Padulette e Spron d'oro) trasmesso il 06/06/08. Di tale intervento è stato finanziato un primo lotto - Decreto di erogazione per 3.449.000,00 euro nel dicembre 2008. La Provincia ha comunicato l'importo conclusivo della progettazione preliminare delle due casse in data 08/04/09 per un importo di 320.642,63 euro (decreto di integrazione impegno e liquidazione in corso) | SI
2295 | Provincia di Pisa | Casse Era | VP ultimata - PP ultimata - PD in corso | 352477.21 | 352477.21 |  | 284077.21 | 68400 | Cassa di Peccioli ed E4 in fase di gara/realizzazione - Casse E1-E2 in fase di progettazione definitiva | SI
120 | Provincia di Pistoia | Cassa Querciola | PP in corso | 9036.98 | 9036.98 |  | 9036.98 | 0 | In data 7/8/2006 è stato sottoscritto un Accordo di Programma per la realizzazione delle opere. Progetto preliminare in corso. A breve convocazione del collegio di vigilanza. In corso di valutazione le integrazioni al DP per la progettazione preliminare consegnate il 23/04/2009. | SI
8367 | Provincia di Pisa | Adeguamento e potenziamento scolmatore d'Arno | VP ultimata | 190506 | 190506 |  | 190506 | 0 |  | SI
8367 | Provincia di Pisa | Adeguamento e potenziamento scolmatore d'Arno | PP ultimato | 488210.9 | 488210.9 |  | 271010.9 | 217200 | Approvato PP in data 24/02/2009
8380 | Provincia di Prato | Ricalibratura Ombrone | PP e PD in corso | 500000 | 500000 |  | 200000 | 300000 | In corso CdS su P.D. ricalibratura Ombrone a Castelletti (avviata in data 27/03/2009). In fase di redazione PD 1° stralcio 1° lotto Cassa di Ponte a Tigliano | SI
8381 | Provincia di Prato | Cassa Ponte a Tigliano | PP e PD in corso | Vedi 8380 |  |  | Vedi 8380 | Vedi 8380
|  |  |  | 4192164.07 |  |  | 2590135.15
VP: Verifica Peliminare
Fonte Dati: Giunta Regionale Toscana - Settore Tutela del Territorio e della Costa (rif. nota prot. AdB n.2115 del 07/05/2009) e Autorità di Bacino del Fiume Arno